Information till kringboende avseende nybyggnad av 72 lägenheter på Triolen, Hammarbyhöjden.

Hej.

Det som fortfarande pågår är bergborrning, sprängning, och bilning av berg samt utlastning av dito dock i mindre skala än tidigare.

Då utformningen på berget ej har varit som förväntat så har vi fått ytterligare tidsförskjutning på både borrning, sprängning och utlastning mot Lidköpingsvägen.

Detta beror på att det finns stora gamla slag och sprickor i berget vilket fastställdes vid en syn av berget den 3/9 av en besiktningsman inom detta område.

Vid denna syn framkom det även att ingrepp måste utföras på stadens gata för att kunna utföra dessa förstärkningar av berget som krävs mot Lidköpingsvägen samt att vi skall kunna utföra våra arbeten utan risk för ras.

Den 7/9 lämnade vi in en ansökan till Stockholms Stad som heter schakttillstånd vilket är ett krav då vi måste plocka bort kantsten samt ta bort asfalt som tillhör Stockholms Stad.

Då vi fortfarande ej har erhållit detta schakttillstånd utför vi inga arbeten mot Lidköpingsvägen.

Med det vi vet och känner till kan vi ej i dagsläget säga när dessa störande moment är slutförda men vi återkommer så snart vi erhållit schakttillstånd.

För att inte förlora mer tid kommer vi att påbörja grundläggningen av det första huset den 27/9.

Under hela byggnationen kommer byggtrafiken på Skarabacken/ Lidköpingsvägen öka på grund av bl a borttransport av berg samt leverans och montage av stombyggnadselement. Vi ber om överseende med att det då om det skulle uppstå hinder för framkomligheten. Man kan då behöva köra runt från andra håll för att nå sin adress.

Projektet planeras att vara klart för inflyttning hösten/ vintern 2022.

Byggnadsarbeten utförs av Noccon AB

Arbetena kommer innebära en del störningar till omgivningen och vi ber alla om överseende under denna tid

Vid eventuella frågor kontaktas plastledningen.

Produktionschef Noccon AB	Produktionsledare Noccon AB

Peter Nilsson	Ulrika Näsmark
peter@noccon.se	ulrika@noccon.se

070-293 51 58	070-329 12 20