Information till kringboende avseende nybyggnad av 72 lägenheter på Triolen, Hammarbyhöjden.

Hej.

Stommontaget är nu klart och montaget av taken har startat i det första huset.

Inom kort kommer även de sista fönsterna att monteras. Vi har även påbörjat den invändiga stomkompletteringen vilket innebär att golv flytspacklas, lättväggar reglas upp och installationer installeras i lättväggarna.

Vi reser även byggnadsställning runt husen för att murning av tegel kommer att påbörjas inom kort.

Vi skulle även ha påbörjat installation av de invändiga hissarna under nästa vecka men pga bristen av halvledare i världen kommer den inte kunna starta som planerat.

Det är även stora på leveransproblem på bla parkett och kakel/ klinker då råvarorna kommer från Ukraina. Det är även en hel del andra leveransproblem pga de stora prisökningarna på övrigt material, 20 – 60 % på vissa varor.

Därför har vi blivit tvungna att förlänga stoppförbudet på Alingsåsvägen till den 2022-08-14 och det på Lidköpingsvägen till den 2022-08-14.

Vecka 20 kommer tornkranen att monteras ner vilket kommer innebära att avstängningar i trapporna ner till Lidköpingsvägen kommer ske under veckan.

Under hela byggnationen kommer byggtrafiken på Skarabacken/ Lidköpingsvägen öka på grund av bl a återfyllnad runt hus samt leverans och montage av stombyggnadselement. Vi ber om överseende med att det då om det skulle uppstå hinder för framkomligheten. Man kan då behöva köra runt från andra håll för att nå sin adress.

Projektet planeras att vara klart för inflyttning hösten/ vintern 2022.

Byggnadsarbeten utförs av Noccon AB

Arbetena kommer innebära en del störningar till omgivningen och vi ber alla om överseende under denna tid

Produktionschef Noccon AB	Produktionsledare Noccon AB

Peter Nilsson	Ulrika Näsmark
peter@noccon.se	ulrika@noccon.se

070-293 51 58	070-329 12 20

Produktionsledare Noccon AB

Gustav Blomqvist

gustav@noccon.se

070-852 87 42